BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Hệ thống RikkeiFarm Live | Lớp: AG01 | Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn A

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến đúng giờ bắt đầu đã cài đặt, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên livestream từ 'Sắp diễn ra' sang 'Đang diễn ra' hay không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Khi hai khách hàng cùng bấm đặt mua đồng thời sản phẩm cuối cùng còn trong kho, hệ thống xử lý tranh chấp tồn kho (concurrency control) theo nguyên tắc nào để đảm bảo không bán vượt số lượng? |

Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP chênh lệch do hiểu lầm việc phải tự chuyển trạng thái khi đến giờ; sau khi PO làm rõ phạm vi chỉ tạo và hiển thị 'Sắp diễn ra', độ phức tạp chỉ tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Các phiếu chênh lệch do rủi ro xử lý đồng thời (concurrency) và logic hoàn/giảm tồn kho; sau khi PO làm rõ quy tắc khóa đơn, story này phức tạp và rủi ro hơn hẳn LS02 (3 SP) nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối phản ánh tổng hợp khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro/độ ẩn số, chứ không phải là thời gian thực thi cố định. Thay vì quy đổi SP ra giờ, Scrum Team sử dụng Velocity (vận tốc làm việc) – tính bằng tổng số Story Point mà nhóm hoàn thành qua từng Sprint thực tế – để dự báo chính xác khối lượng công việc có thể cam kết cho các Sprint tiếp theo. Cách làm này giúp duy trì tính linh hoạt của Agile, phản ánh đúng sự gia tăng năng suất của nhóm theo thời gian mà không làm biến dạng ý nghĩa của ước lượng tương đối.